## 多国语言项目流程 (hidden)
活动 | 输入 | 关键事件 | 输出 | 注意
初步修改代码中有问题的语言 | WEB代码 原型 界面 | 1、一一对应检查界面功能字段与原型是否一致 2、分模块检查界面中的提示语句是否含有二义性 3、检查WEB代码中的语言内容是否符合多国语言翻译机制的格式 | 将收集的语言包问题发产品经理及设计人员确认修改，并根据修改结果更新WEB代码
|  | 提取语言包，并对语言初步检查 1、标点符号是否合理 |  | 1、页面内部语言包需要去重（同一个页面去重，不同页面不去重） 2、库内部的语言必须去掉 | 1、公共库不允许私自翻译，优化reasy-ui.js去掉内部翻译 2、公司项目添加多国语言翻译机制 3、翻译工具仅支持提取_()字符 所有修改必须在代码中进行
提取正确的语言包 | WEB代码 | 再度提取语言包，并删除不需要翻译的语言 | 源语言包
资料部翻译 | 源语言包 | 1、确认语言包是否有问题 2、对照原型进行翻译 3、检查标点符号是否统一 | 初版翻译语言包 | 1、注意文字的大小写 2、注意中英标点符号 3、同种功能翻译尽量保持一致 4、英文翻译可适当精简，不宜过长
资料部内部审核 | 初版翻译语言包 | 1、确认相同功能是否翻译一致 2、检查翻译是否具有二义性 3、检查专业术语翻译是否合理 4、检查中英文语境是否一致 5、与产品线达成一致翻译 | 资料部翻译语言包 | 1、输出的翻译需与产品线达成一致 2、尽量中英文一一对应 3、同一个英文对应不同中文的地方需标注
UI组确认 | 资料部翻译语言包 | 1、检查翻译后的语言包标点符号是否对应正确 2、检查是否存在漏翻译的文字 3、保持与资料部的沟通 | 确认后的语言包
语言导入 | 确认后的语言包 | 1、用翻译工具自动导入 2、检查是否全部翻译替换 3、检查翻译是否对应语言包 | 翻译后的多国语言代码 | 1、注意语言包中的双引号 2、js中的翻译必须执行一次翻译 3、库文件的翻译需要特别验证
自测试 | 多国语言页面 | 1、检查语境是否合理 2、检查页面布局是否需要优化 3、优化翻译过长的语句 4、语言切换时，相应国家语言的文字、图片、网址链接是否对应做了切换

## 标准开发流程梳理
WEB开发流程
| 活动 | 输入 | 关键策略 | 输出 | 检查清单、相关规范制度 | 备注
TR1
| 需求包评审 | 《产品软件需求包》 | 明确需求，确保无遗漏，无争议，能支持开发 | 评审通过的《产品软件需求包》 项目计划 -- 项目经理 | 暂无
| 原型&设计稿评审 | UI交互稿 | 需要通过《UI原型评审checklist》 | 评审通过的交互稿/视觉稿 | 《UI原型评审checklist》 | 原型必须通过UI原型评审列表所示标准《UI原型评审checklist表》，并对开发有指导作用，任何设计规格最终来源都是UI设计人员，而不是开发人员自定义
|  | UI视觉稿 |  |  | 暂无
TR2&TR3
| 软件规格评审 | 软件规格-系统功能需求规格-软件负责人 | 软件规格中的系统功能需求规格必须包含正常、异常 使用场景，输入限制，容错提示语 | 评审通过的软件规格 | 《浏览器与操作系统前端分层支持方案V2.0》 《Tenda产品软件界面输入规格及反馈语标准》并附 WEB规格检查清单 | 《Tenda产品软件界面输入规格及反馈语标准》作为界面规格及提示语的标准模版，视项目需要而定
| WEB设计 | 《产品软件需求包》- 产品经理 UI交互原型稿、UI视觉设计稿 - 产品经理 《XX 软件规格设计文档》 -软件负责人 | 1、WEB框架设计 （现有软件框架分析） 2、业务逻辑流程分解 （业务场景） 3、功能函数实现设计 （逻辑） 4、数据接口文档定义 | 1、《XXX软件 WEB设计说明书》 2、《XXX软件 数据接口文档》 | 《UI组接口参数命名及数据使用规范v1.0》 | 文件svn位置：192.168.99.17:8083/svn/ 软件开发部/05.资源组文件/04.前端开发/03-组内制度规范
| WEB编码 | 《产品软件需求包》 - 产品经理 UI交互原型稿、UI视觉设计稿 - 产品经理 《XXX软件 WEB设计说明书》- web 负责人 《XXX软件 数据接口文档》- 软件负责人 《XX 软件规格设计文档》-软件负责人 《语言包》 --资料组/产品经理 | 1、以功能点为划分依据，在开发过程中将界面设计，内容显示，容错性，业务逻辑性bug规避 2、上传代码时需要进行代码检视【编码规范，业务逻辑，界面内容，界面设计，容错及提示等】 3、语言包导入，资料部确认翻译后页面 | 代码文件 | 《WEB编程规范》 | 根据功能划分：先设计，后开发，再测试 1、数据获取【从本地服务器或CGI获取回来的数据是否和接口文档定义的一致】 2、初始化【数据显示，交互事件初始化】 3、数据验证【提交数据校验，增删改查操作中的异常场景】 4、数据提交【注意提交前的交互操作以及提示】 5、回调处理【提示以及刷新】
| 联调&自测试 | 自测试软件 《产品软件需求包》- 产品经理 UI交互原型稿、UI视觉设计稿 - 产品经理 《XX 软件规格设计文档》 《XXX软件 数据接口文档》 | 1.在自测试软件版本上测试开发功能接口 2.按照《WEB版本转测试checklist表》进行自测试， 测试软件与原型相符，测试需求，覆盖多种场景 | 自测试OK的软件 | 《WEB版本转测试checklist表》 | 《WEB版本转测试checklist表》用于指导自身进行自测试 《ReasyTeam代码走查checklist》用于组内检查
| 代码走查 | 自测试软件 业务逻辑流程图 代码设计流程图 | 1. 自测试基本问题 过checklist表 2. 走查后修改软件 | 走查通过的软件 | 《ReasyTeam代码走查checklist》 | 代码走查 1、发现已有问题 2、提出更好的设计方式
| BBIT测试 | 转测试软件 | 1. bug分析&解决 2. 自测试 & 填写bugfree 3. 转测试驳回分析 | 回归通过后的转版本软件 | 《转测试驳回问题分析》
TR4
| 集成测试 | 转测试软件 | 1. bug分析&解决 2. 自测试& 填写bugfree 3. 转测试驳回分析 | 回归通过后的转版本软件 | 《转测试驳回问题分析》 | TR4以后原则上不再进行需求变更，或界面优化类建议性问题
TR5&TR6
| 项目总结 | 根据bug统计分析结果对项目从质量、效率、技术、流程上的角度作总结，经验共享、差距补齐