## 项目总结
xx项目WEB总结
一、项目目标&达成情况
子项 | 目标值 |  |  | 实际达成情况
质量总结 | 代码缺陷率 | 0.5/kloc |  | 新增&修改代码量： | 缺陷率：
| 前端bug占比总结 | <20%（WEB产生bug） |  | 软件总bug： xx个 WEBbug：遗留xx个，新增xx个
|  | bug引入点总结 | bug引入点 | 改善措施
视觉设计
文字描述
视图更新
事件注册
事件处理
代码逻辑
数据解析
数据封装
数据验证
通信机制
组件库
其它公共库、工具
| 版本驳回 | 0
| 回归不过问题 | 0
时间计划 | 需求评估&澄清&开发计划 业务分析文档&接口文档&&编码&联调 自测试 第一轮debug 第二轮debug ……
二、差距分析（质量目标或时间目标未达成）
主观：从业务能力、技术实现分析、技术框架设计、编码、工作方法等找原因，并思考改善措施
原因：
改善措施：
客观：从输入接口（如原型，设计稿、语言包、软件需求包&规格等）、流程&规范方面找原因，并思考改善建议
原因： （可能的原因） 1、WEB开发干系人提供的交付物存在质量或进度延迟导致WEB延迟 2、流程冗余或可优化建议
改善建议： 1、工作的流程是否可以优化 2、与WEB工作相关的人的工作是否可以优化

## bug分析
项目名称 | BUG ID | bug描述 | 引入阶段 | 原因分析 | 问题归属 | 所属模块 | 规避措施 | 分析人 | 备注
|  | 问题现象 | 在开发流程中的哪个节点未控制导致 TR1：需求评审 软件需求包 原型 设计稿 语言包 TR2：软件规格设计 业务用户使用场景分析 软件规格设计 TR3：软件概要设计 业务技术实现性分析 GI接口设计 UI设计技术实现性分析 TR4：软件详细设计 技术框架搭建 测试用例设计 功能函数编码 联调&自测试 | 从技术实现的角度来说明引入的具体原因是什么。如果不是技术实现问题则不需要填写 | 属于哪个组织的问题 | 需求输入：如由于评审阶段漏评，或后期变更问题。如UI设计变更，建议性问题，新增需求 资料开发：词条描述不准确，描述错误 软件规格设计：规格未提供，或提供错误（WEB未按照规格实现是WEB的设计实现问题非软件规格问题） WEB设计实现： | 从流程规范或平台设计改良的角度，给出合理建议后续如何避免该类型问题【注：不是解决该问题的方法，而是解决该类问题的方法】
W15Ev2.0 | 52484 | 龙卷风模拟200个终端进行绑定时，连续点击某个条目的绑定按钮，该条目会被重复绑定 | UI设计技术实现性分析 | 开发：快速多次点击绑定时，服务器端处理速度慢，且对于重复发的请求未处理，因此可重复绑定 自测试：未在较差的环境下测试快速点击的情况 | WEB设计开发 | 通信机制 | 规范：在走查中增加通信机制的检视，当服务器处理过慢时是否有规避措施 | 彭娟莉